Отчёт

МУ Центр «Содействие» об участии в реализации муниципальной программы поддержки ШНОР и ШНСУ за период 2 полугодия 2020-2021 учебного года

| 5. Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Результаты выполнения | Причины отклонений |
| 1 | Изучение потребностей в психолого-педагогической поддержке ОО по вопросу повышения качества образования | Проведение диагностических исследований (психологических, дефектологических, логопедических) по заявкам образовательных организаций: МОУ Поречская СОШ; МОУ Угодичская СОШ МОУ Скнятиновская ООШ; МОУ Марковская ООШ МОУ Чепоровская СОШ (январь-май 2021г.) Документация МУ Центра «Содействие» Результаты исследований предоставлены в образовательные организации | отклонений нет |
| 2 | Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Выездная психолого-педагогическая школа «Сельский ребёнок»» - семинар для педагогов «Дети XXI века. Возрастные индивидуально-психологические особенности» - лекционно-практическое занятие для родителей | Консультирование родителей и педагогов при направлении детей на обследование выездной центральной ПМПК (январь-май 2021 г.) МОУ Поречская СОШ; МОУ Угодичская СОШ МОУ Скнятиновская ООШ; МОУ Кладовицкая ООШ МОУ Марковская ООШ; МОУ Чепоровская СОШ МОУТатищевская ООШ; МОУ Школа им. Евгения Родионова МОУ СОШ №2 г. Ростова Семинар-практикум «Дети XXI века» (Татищевская ООШ, 12.02.2021 г.) | отклонений нет |
| 3 | Цикл семинаров-практикумов для педагогов ОО: «Взаимодействие с обучающимися с трудным поведением» «Учитель-обучающийся. Эффективная педагогическая коммуникация». «Педагог-родитель. Основы эффективной коммуникации». «Профилактика эмоционального выгорания» Психолого-педагогическое сопровождение одарённых детей» | Тренинг для педагогов «Точка опоры» (профилактика эмоционального выгорания) Школа им. Евгения Родионова, 22.03.2021 и 24.03.2021 г. Семинар для педагогов «Организация работы с детьми с ОВЗ в условиях инклюзивного класса». Поречская СОШ, 16.03.2021 г. Семинар для педагогов «Использование восстановительных технологий в образовательной среде», Поречская СОШ, 17.03.2021 г. Организация семинара-практикума совместно с кафедрой инклюзивного образования ГАУ ДПО ЯО ИРО на тему «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных программ для обучающихся с ОВЗ»(в режиме онлайн) СОШ №2; МОУ Поречская СОШ; МОУ Угодичская СОШ; МОУ Скнятиновская ООШ; МОУ Кладовицкая ООШ МОУ Марковская ООШ; МОУ Васильковская ООШ; МОУ Чепоровская СОШ; МОУ Лазарцевская ООШ; МОУ Татищевская ООШ | отклонений нет |
| 4 | Участие в педагогических советах, круглых столах, психолого-педагогических консилиумах ОО | Проведение выездных психолого-педагогических консилиумов, консультирование педагогов, родителей (январь-май 2021 г.) МОУПоречская СОШ; МОУУгодичская СОШ; МОУ Скнятиновская ООШ; МОУ Кладовицкая ООШ МОУ Марковская ООШ; МОУ Чепоровская СОШ МОУТатищевская ООШ; МОУ Школа им. Евгения Родионова МОУ СОШ №2 г. Ростова Организация выездной ЦПМПК г. Ярославля 6 .заседаний Проведены ППк-15 заседаний, обследовано 73ребенка (январь-май 2021 г. Оформлена документация МУ Центра «Содействие» | отклонений нет |
| 5 | Реализация «Родительского всеобуча» в рамках работы клуба «Сознательное родительство» | Индивидуальные консультации по запросу (январь-май 2021г. 2020 г. – 37 человек) (консультации осуществлялись на базе МУ Центр «Содействие») | отклонений нет |
| 6 | Проведение занятий для обучающихся с 5 по 11 класс «Развитие навыков общения» «Развитие стрессоустойчивости» «Профилактика УПАВ» «Формирование культуры безопасного поведения» | Проведение коррекционно-развивающих занятий для обучающихся по программе «Учусь понимать себя и других» Татищеская ООШ, 12.02, 19.02 2021г. 4 занятия Коррекционно-развивающие занятия по программе «Экзамены. Установка на успех.» для обучающихся 9-х и 11-х классов Школа им. Евгения Родионова, 13.04, 20.04, 27.04, 11.05 2021г. Проведение медиации в 8 классе Татищевской ООШ, 11.03.2021 г. | отклонений нет |