Заявка

на конкурс на  соискание статуса муниципальной инновационной площадки

Тема:   «Развитие муниципальной Службы медиации в образовательной среде Ростовского муниципального района»

Раздел 1. Участники проекта

Информация об организации-заявителе:

1. Муниципальное учреждение Центр психолого-педагогической, социальной и медицинской помощи «Содействие».

Контактные данные: Ярославская область, г. Ростов, ул. Фрунзе, 22 «А»; тел. 8 (48536) 7-41-81;  эл.адрес: pms-zentr@mail.ru

2. Образовательные организации разного типа: ДОУ, ООШ, СОШ,  которые будут определены по итогам консультаций с начальником Управления образования администрации Ростовского МР.

Раздел 2. Проектное предложение

Современное общество остро нуждается в способности граждан конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо развивать социальный интеллект, менталитет сотрудничества, социального партнёрства. Метод медиации способствует решению этих задач в работе с детьми. На наш взгляд, необходимо создание Служб медиации (восстановления) на базе всех образовательных организаций Ростовского МР. В ряде случаев в малокомплектных образовательных организациях допустимо использование ресурсов опорных образовательных организаций (по «кустовому» принципу).

Роль МУ Центра «Содействие» в становлении Службы медиации в Ростовском МР – организация, методическое сопровождение и осуществление координации работы Служб медиации образовательных организаций муниципального района, а также проведение восстановительных программ для участников конфликтов и ситуаций противоправного характера (за границами компетенции Служб медиации образовательных организаций).

2.1. Цель  проекта: создание в образовательной среде Ростовского муниципального района организационно-методических условий для создания и развития муниципальной Службы медиации. Содействие профилактике правонарушений и социальной реабилитации участников конфликтных ситуаций на основе принципов восстановительного правосудия.

2.2. Задачи:

- создание варианта модели службы медиации в образовательной среде Ростовском муниципального района;

- создание и отработка алгоритма взаимодействия Управления образования, ТКДН и ЗП,  МУ Центр «Содействие» и образовательных организаций при организации процесса медиации;

- повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов Ростовского МР в области внедрения восстановительных практик;

- развитие информационно-методической базы по теме Проекта.

2.3. Основная идея Проекта:  формирование навыков восстановительной культуры отношений субъектов образовательного процесса посредством медиации.

2.4. Продолжительность проекта: январь – декабрь 2018 г.

Научный руководитель Проекта – Инна Григорьевна Назарова, заведующий кафедрой общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».

2.5. Этапы реализации:

Подготовительный этап:

- Анализ актуальных и потенциальных ресурсов (кадровых, информационных технологических, материальных)

- Установление сотрудничества с образовательными организациями Ростовского МР по вопросам организации службы медиации

- Анализ имеющихся нормативных документов, обеспечивающих создание и деятельность службы медиации

- Проведение ГОАУ ЯО «Институт развития образования» КПК на тему «Медиация: подходы, практика, инструменты» на базе МУ Центр «Содействие» (февраль-март 2017 г.).

Проектировочный этап:

- Определение круга участников Проекта из числа представителей ОО Ростовского МР, специалистов КДН и ЗП и других организаций.

- Разработка алгоритма взаимодействия ТКДН и ЗП, Управления образования, МУ Центр «Содействие» и образовательных организаций при организации процесса медиации.

- Разработка модели деятельности Службы медиации в образовательной среде Ростовского МР.

- Планирование основных  мероприятий проекта.

Практический этап:

- Методическое сопровождение образовательных организаций-участников муниципального проекта на этапе создания Служб медиации.

- Отработка алгоритма механизма выявления и сбора информации о конкретных случаях. Обсуждение механизма поступления информации в службу примирения, отбор случаев для применения примирительной технологии

- Разработка «дорожной карты» по созданию муниципальной службы медиации.

- Проведение ряда семинаров для педагогических работников образовательных организаций «Практика медиации и восстановительная культура отношений» с привлечением специалистов ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования».

- Организация и проведение восстановительных технологий на базе образовательных организаций РМР, участвующих в Проекте.

- Проведение индивидуальных супервизий (по запросам).

- Первичная оценка эффективности деятельности Службы медиации Ростовского МР.

- Размещение на официальных сайтах образовательных организаций и  Управления образования администрации Ростовского МР информационных материалов  об организации деятельности Служб медиации на базе образовательных организаций-участников проекта.

Аналитический (Практический):

  - Анализ деятельности МРЦ по развитию муниципальной Службы медиации в образовательной среде Ростовского МР

  - Оценка результатов  Проекта, наращивание потенциала.

  - Тиражирование результатов Проекта.

2.6. Прогнозируемые результаты:

- Создание муниципальной информационно-методической базы по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних

- Отработка алгоритма взаимодействия субъектов профилактики при сопровождении несовершеннолетних правонарушителей

- Повышение профессиональной компетентности педагогов, специалистов по теме Проекта

- Повышение психолого-педагогической грамотности родителей (законных представителей) по вопросам воспитания детей

- Формирование навыков законопослушного поведения социально одобряемых моделей поведения у несовершеннолетних.

- Снижение числа правонарушений, совершаемых несовершеннолетними, в том числе повторно

- Повышение мотивации детей и родителей на поучение психолого-педагогической помощи

Таким образом, формирование и развитие муниципальной службы медиации является важнейшей социальной инновацией, оно востребовано жизнью и становится одной из приоритетных задач в области современного воспитания и образования.

Основными потребителями результатов Проекта являются обучающиеся образовательных организаций Ростовского МР, родители обучающихся, руководители и педагогические работники образовательных организаций Ростовского МР, специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, члены общественных организаций, занятых в сфере воспитания несовершеннолетних.

2.7. Финансовая потребность (стоимость проекта)

Проект сметы реализации проекта 2018 года

| № | Статья расходов | Количество мероприятий | Сумма (в рублях) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Семинары |  |  |
| 1.1 | Оплата работы преподавателям | 2х2000 | 4000 |
| 2 | Разработка информационно-методической продукции |  |  |
| 2.1 | Разработка материалов | 5х500 | 2500 |
| 2.2 | Комплект информационно-методических материалов деятельности | 5х1000 | 5000 |
| 2.3 | Разработка методических рекомендаций по проекту | 3х1000 | 3000 |
| 3 | Научно-методическое руководство | 1 чел | 2000 |
| 4 | Внешняя экспертиза продуктов | 2 чел. х 500 | 1000 |
| 5 | Заправка картриджа |  | 7500 |
| 6 | Канцелярская продукция |  | 5000 |
| Итого: |  |  | 30 000 |

Директор МУ Центр «Содействие»______________М.П. Бланк