Дорожная карта

по профилактике противоправного поведения несовершеннолетних

МУ Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Содействие г. Ростова

План реализации на период 2016-2017   годы.

| № | Мероприятия | Примерные сроки | Ответственные | Ожидаемый результат | Формы отчетных документов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Нормативно-правовое обеспечение организации деятельности МУ Центр «Содействие» по реализации «дорожной карты» |
| 1.1. | Рабочие совещания с начальником управления образования администрации РМР по разработке «Дорожной карты» (Д.К.) | октябрь - ноябрь 2016 | Бланк М.П. Демичева Н.Г. | Принятие решения о разработке д.к. |  |
| 1.2. | Консультации с заведующим кафедры общей педагогики и психологии ГАУ ДПО ЯО «Институт развития образования» по разработке «Дорожной карты», соисканию статуса базовой площадки | октябрь - ноябрь 2016 | Бланк М.П. Демичева Н.Г. | Принятие решения о разработке д.к. Работе в режиме базовой площадки |  |
| 1.3. | Заседание педагогического коллектива Центра о разработке и утверждении «дорожной карты». | ноябрь 2016 | Бланк М.П. | Принятие решения об утверждении д.к. | Протокол заседания |
| 1.4 | Анализ имеющихся в Центре нормативных документов, обеспечивающих разработку «Дорожной карты». Внесение корректировки в соответствии с рекомендациями КДН и ЗП Правительства ЯО (директум-6545319v2) от 2016 г. | ноябрь 2016 | Бланк М.П. Демичева Н.Г. Зорина И.Н. | Соответствие имеющихся нормативных документов в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. | Нормативные документы |
| 1.5 | Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию «дорожной карты»: Приказ о внесении изменений в должностную инструкцию заместителя директора , Приказ о создании рабочей группы Д.К. Внесение изменений в муниципальное задание локальные акты | декабрь 2016 | Бланк М.П. Демичева Н.Г Зорина И.Н. | Внесение изменений в нормативно- правовую базу по профилактике правонарушений несовершеннолетних | Пакет локальных актов |
| 1.6 | Участие Центра в конкурсе на соискание статуса муниципального ресурсного центра | декабрь 2016 | Бланк М.П. Демичева Н.Г. | Проект | Приказ |
| 1.7. | Участие Центра в конкурсе на соискание статуса базовой площадки ДПО ЯО ИРО | январь 2017 | Бланк М.П. Демичева Н.Г. | Проект | Приказ |
| 1.8 | Представление дорожной карты главе администрации РМР | январь 2017 | Бланк М.П. Зорина И.Н. | Проект | Одобрен. |
| 1.9 | Формирование нормативно-правовой базы, обеспечивающей разработку и реализацию д.к. | май-август 2017 | Зорина И.Н. | нормативно-правовая база |  |
| 1.10 | Построение договорного пространства, внесение дополнений в профилактические программы образовательных организаций: МДОУ№20, МОУ СОШ №3, МОУ Семибратовская СОШ, МОУ МАУ ГЦМС | май - сентябрь 2017 | Координаторы ОО | Планы совместной работы оптимизация взаимодействия | Отчеты |

|  | 2. Методическое и кадровое обеспечение организации деятельности по реализации «Дорожной карты» |
| --- | --- |
| 2.1 | Установочный проектный межведомственный семинар «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних» | апрель 2017 | Назарова И.Г. Сорокина Н.В. Федосеев А.С. Бланк М.П. | Презентация | Программа, материалы семинара |
| 2.2. | Разработка моделей профилактики противоправного поведения в ОО. Внесение дополнений в профилактические программы образовательных организаций: МДОУ№20. МОУ СОШ№3, МОУ Семибратовская СОШ, МАУ ГЦМС | май - октябрь | Координаторы ОО | Планы совместной работы Описание моделей | Отчеты |
| 2.3 | КПК «Медиация: подходы, практика, инструменты» | февраль – март | Зорина И.Н. | Повышение квалификации | Свидетельство ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.4 | МО педагогов-психологов ЯО «Психологическое сопровождение семей, имеющих детей с признаками одарённости». | апрель | Боярова Е.С. Дойкова С.В. | Повышение компетентности, оптимизация взаимодействия | Отчет |
| 2.5 | МО учителей дефектологов «Сетевое взаимодействие образовательных организаций РМР и Центра «Содействие» по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья» | апрель | Отрошко Г.В. Курганова Е.А, | Повышение компетентности, оптимизация взаимодействия | Отчет |
| 2.6 | Межрайонное МО специалистов КДН и ЗП ЯО «О деятельности МУ Центр «Содействие» с н/летними, в отношении которых проводится ИПР» | апрель | Бланк М.П. Шабалкина М.Б | Повышение компетентности | Протокол |
| 2.7 | Межведомственный семинар - практикум «Технологии работы с семьей, находящейся в ТЖС» | июнь | Назарова И.Г. Шабалкина М.Б. Бланк М.П. | Повышение компетентности, оптимизация взаимодействия | Отчет |
| 2.8 | КПК Социально-психологические технологии работы с обучающимися, имеющими девиантное поведение» | Октябрь Ноябрь | Назарова И.Г. Зорина И.Н. | Повышение квалификации | Свидетельство ГАУ ДПО ЯО ИРО |
| 2.9 | КПК «Работа с молодежью, находящейся в социально опасном положении» |  |  |  |  |

|  | 3. Взаимодействие Центра с образовательными организациями РМР |
| --- | --- |
| 3.1. | Обучающие семинары: -по инклюзивному образованию – -«Эффективное общение с ребенком»- МОУ Семибратовская СОШ (2-4кл.) -«Эффективное взаимодействие с родителями трудных детей» - МОУ Семибратовская СОШ (1-4 кл.), МОУ СОШ №3 МДОУ №20 -Реализация образовательных программ по развитию навыков бесконфликтного педагогического общения и «Точка опоры» по профилактике эмоционального выгорания педагогов- МДОУ №20 | январь-декабрь 2017 | специалисты Центра | Повышение профессиональной компетентности. |  |
| 3.2 | Участие в заседаниях педагогических советов -«Навыки эффективного общения»-МОУ СОШ№3 | январь-декабрь 2017 | специалисты Центра |  |  |
| 3.3 | Подготовка и проведение родительских собраний по повышению психолого-педагогической грамотности: -«Эффективное общение с ребенком» -МОУ Семибратовская СОШ, 7-9 кл. -«Интернет-зависимость как один из факторов отсутствия полноценного общения в семье»- МДОУ №20 -«Особенности кризисных периодов»-МДОУ №20 -«Психологическая зрелость будущего первоклассника» - МДОУ №20 | январь-декабрь 2017 | специалисты Центра |  |  |
| 3.4 | Оказание помощи в подготовке и проведении психолого-педагогических консилиумов -мастер-класс «Как проводить психолого-педагогические консилиумы?» - МОУ Семибратовская СОШ | январь-декабрь 2017 | специалисты Центра |  |  |
| 3.5 | Процессное консультирование администрации, педагогов-специалистов, родителей (законных представителей) и несовершеннолетних | январь-декабрь 2017 | специалисты Центра |  |  |
| 3.6 | Рассмотрение вопросов профилактики противоправного поведения несовершеннолетних на заседаниях методических объединений педагогов-психологов, социальных педагогов и учителей-дефектологов (планы МО) | январь-декабрь 2017 | Демичева Н.Г. Дойкова С.В. Курганова Е.А. Барсукова М.В. |  |  |
| 3.7 | Анализ трудных ситуаций. Супервизия | январь-декабрь 2017 | специалисты Центра | Улучшение ситуации | Создание индивидуального маршрута с н/л |
|  | Реализация образовательных программ- МОУ Семибратовская СОШ -«Школа волшебников» -2 кл. - «Для тебя и о тебе»-3 кл. -«Я и мой мир»- 8кл. | 30.10-5.11. 2017 |  |  |  |
| 3.8 | Цикл тренинговых занятий для родителей несовершеннолетних, в отношении которых проводится ИПР «Эффективный стиль воспитания» | сентябрь –ноябрь 2017 г. | Дойкова С.В. Дувакина О.В. | Повышение психолого-педагогической грамотности родителей. Формирование навыков законопослушного поведения социально одобряемых моделей поведения у несовершеннолетних | Анкеты |

|  | 4. Межведомственное взаимодействие по реализации «Дорожной карты» |
| --- | --- |
| 4.1. | Семинар «Пути взаимодействия Центра с ОО по реализации Д.К.» | МАЙ 2017 | Бланк М.П. Зорина И.Н. | Разработка модели взаимодействия по реализации Д.К. | Модель |
| 4.2. | Отработка алгоритма взаимодействия субъектов профилактики при сопровождении несовершеннолетних-правонарушителей | Ноябрь 2017 | Зорина И.Н. |  | Алгоритм |
| 4.3 | Отработка алгоритма модели по профилактике правонарушений образовательными организациями | сентябрь- ноябрь 2017 | Координаторы ОО |  | Алгоритм |
| 4.4 | Семинар «Профилактическая работа по выявлению троллинга, моббинга, буллинга среди подростков»- педагоги | Сентябрь 2017 | ГЦМС |  | Протокол |
|  | Реализация образовательной программы «Точка опоры» по профилактике эмоционального выгорания педагогов | Октябрь-ноябрь |  |  | Программа |
|  | Мастер-класс «Как работать с трудными детьми?»-для педагогов | октябрь |  |  | Рекомендации |
|  | 5. Информационное обеспечение по реализации «Дорожной карты» |
| 5.1. | Размещение на сайте ОО информационных материалов о реализации Д.К. | В течение учебного 2016-2017 г. | Демичева Н.Г., ответственный за сайт | Рост информированности общественности по проблеме¸ привлечение социальных партнеров к совместной деятельности. | Аналитическая справка. |
| 5.2. | Организация сетевого информационного взаимодействия с заинтересованными образовательными учреждениями по реализации Д.К. |  | ответственный за сайт | Рост информированности участников образовательного процесса по вопросам реализации медиативного подхода. | Аналитическая справка. |
| 5.3. | Обеспечение публичной отчетности ОО о ходе реализации проекта на сайте . | Декабрь 2017 |  | Своевременная информация общественности о ходе реализации проекта. | Отчет о деятельности проектных групп, протоколы заседаний Координационного совета. |
| 5.4. | Составление методических рекомендаций: | Декабрь 2017 | Координационный совет | Наличие методического обеспечения деятельности по проекту. | Протокол заседания координационного совета, на котором рассматривался вопрос об организации Службы примирения. Пакет методических рекомендаций. |
| 5.5. | Разработка и распространение буклетов, памяток по профилактике детского неблагополучия- -Что делать, если у ребенка синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)? -Что делать, если у ребенка агрессия? -Советы для родителей по воспитанию подростков -Советы для родителей по профилактике подростковых суицидов -Возрастные особенности детей -Особенности кризисных периодов семей -Что делать, если ребенок грубит? -«Воспитание без насилия» - «Как предотвратить употребление ПАВ ребенком» правила для родителей и педагогов -«Живи свободно! Дыши легко»-для подростков | В период реализации Проекта |  | Повышение педагогической грамотности, профессиональной компетентности | Материал |
| 5.6 | Мониторинг проектной деятельности | Декабрь | Зорина И.Н. |  | Материал |
|  | Подведение итогов реализации Д.К. | декабрь | Назарова И.Г. Федосеев А.С. Бланк М.П. | Создание и отработка алгоритма взаимодействия ТКДН и ЗП, Управлением образования, МУ Центр «Содействие» и образовательных организаций по профилактике противоправного поведения н/л. Повышение профессиональной компетентности педагогов и специалистов РМР. Развитие информационно-методической базы. |  |

Директор Центра ___________________________ М.П.Бланк